**Областной конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России»**

**Паспорт социального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинация | «Развитие добровольческих практик» |
| 2 | Название проекта | «История блокадного Ленинграда в судьбах жителей Тоцкого района», посвящённый 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. |
| 3 | География проекта | Оренбургская область, Тоцкий район. |
| 4 | Сроки реализации проекта | Декабрь 2023 г. - февраль 2024 г. |
| 5 | Целевая аудитория | Обучающиеся, семьи участников блокады Ленинграда, жители Тоцкого района. |
| 6 | Актуальность проблемы проекта | Сохранение памяти участников блокады Ленинграда - наш священный долг перед погибшими и пережившими это лихолетье. |
| 7 | Цель проекта | Увековечить имена жителей Тоцкого района - участников блокады Ленинграда. |
| 8 | Задачи проекта | 1.Найти информацию о жителях блокадного Ленинграда, которые проживают или проживали на территории Тоцкого района, изучить их историю и судьбы.  2. Создать альбом Памяти, посвященный празднованию 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  3. Разместить электронную версию альбома на странице сайта МБУ ДО Тоцкий ДДТ.  4. Провести мероприятия по увековечиванию имён жителей Тоцкого района - участников блокады Ленинграда. |
| 9 | Ожидаемые результаты (количественные и качественные) | Установили имена **6** жителей Тоцкого района - участников блокадного Ленинграда.  Провели 10 мероприятий в которых приняло участие 765 человек из них 586 чел. - обучающихся, 11 чел. – семьи участников блокады, 168 чел. – жители Тоцкого района. |
| 10 | Содержание проекта (этапы реализации, мероприятия) | 1. Изучили нормативно-правовую базу.  2. Провели социологический опрос.  3. Установили имена **6** жителей Тоцкого района, участников блокадного Ленинграда.  4. Встреча и обмен информацией по телефону с родственниками участников блокады (11 чел.).  5.Изучили их судьбы, и их вклад в снятие блокады г. Ленинграда.  6.Провели мероприятия:  - встреча с жителем блокадного Ленинграда Севастьяновой Г.И. (6 чел.);  - подготовили видеоинтервью с Г.И. Севостьяновой (10 чел.);  - районный Слёт волонтёрских отрядов (53 чел.);  - историко-познавательный урок «Блокада Ленинграда» с учащимися 2г класса МАОУ Тоцкая СОШ им. А. К. Стерелюхина (31 чел);  - распространение информационных буклетов «80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (100 чел.);  - акция «Блокадный хлеб» (230 чел.);  - разработка плакатов «Блокадная ласточка» (31 чел.);  - разработка макетов «Мужеству Ленинградцев посвящается…» (53 чел.);  - организация выставки творческих работ учащихся «Блокада Ленинграда глазами детей» (25 чел.);  - просмотр видеоинтервью с Г.И. Севостьяновой (225 чел.).  4. Подготовили и создали альбом Памяти;  5.Разместили электронную версию альбома на странице сайта МБУ ДО Тоцкий ДДТ. |
| 11 | Финансово-экономическое обоснование проекта | Смета расходов на реализацию социального проекта составила 2605 р. Материальную помощь в распечатке и брошюрованию альбома оказала администрация Дома детского творчества, а закупку хлеба спонсировал индивидуальный предприниматель Закарян Л.А.. |
| 12 | Взаимодействие с партнерами (с обязательным указанием физических и юридических лиц) | - Архивный отдел Администрации Тоцкого района (руководитель Богатов А. В.);  - Филиал государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения" в Тоцком районе (руководитель Кожевников П.В.);  - Военный комиссариат Тоцкого района (военный комиссар Пахомов М.В.);  - Тоцкий историко-краеведческий музей (хранитель фонда Хасанова Ч.М.);  - районный Совет ветеранов (председатель Надыкто И.М.);  - Муниципальное образование Преображенский сельсовет (глава Логачев А.Н.);  - Муниципальное образование Тоцкий сельсовет (глава Курныкин В.Ю.);  - Муниципальное образование Зареченский сельсовет (глава Ларионов С.В.). |
| 13 | Наличие информационного сопровождения реализации проекта, продвижение в социальных сетях, средствах массовой информации и др. (ссылки на публикации информации о проекте) | Разместили на сайте МБУ ДО Тоцкий ДДТ, раздел «Посвящается 80 – летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» <https://domdpish.orbschool.ru/> .  Новости на странице ВКонтакте МБУ ДО Тоцкий ДДТ <https://vk.com/club195396923> .  Статья «Волю жителей Ленинграда враги не смогли сломить» №1 от 13.01.2024 г. в районной газете «Авангард».  Статья «Блокадный хлеб – символ жизни и надежды» №3 от 27.01.2024 г. в районной газете «Авангард». |
| 14 | Результаты проекта | Создали альбом Памяти, посвященный празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  Разместили электронную версию альбома на сайте МБУ ДО Тоцкий ДДТ, в разделе ««Посвящается 80 – летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» <https://domdpish.orbschool.ru/> |
| 15 | Дальнейшее развитие проекта (перспективы, масштабирование) | Мы уверены, что жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории Тоцкого района было больше, поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом результате. Мы продолжим поиск и дополним наш альбом Памяти новыми именами. Увеличим количество альбома с целью передачи в образовательные, административные, культурные и другие учреждения Тоцкого района. |
| 16 | Приложения | Результаты социологического опроса, смета проекта, план проекта, письма и обращения, фотографии мероприятий, статьи районной газеты «Авангард», видеоинтервью с Г.И. Севастьяновой, электронный вариант альбома «Памяти». |