Согласовано                                                                                           Утверждаю

педагогический совет                                         Директор МБУ ДО Тоцкий ДДТ

Протокол № 01от 29.08.2015 г.                                     ________Е.Н.Дудина

Приказ № 63/3 д от 01.09. 2015 г.

Согласовано

Руководитель Тоцкого РОО

__________Т.И. Гончарова

Программа развития

музея МБУ ДО Тоцкий ДДТ «Уголок родного края»

на 2015-2020 учебные годы

Разработала:

заведующая музеем - Зайцева Н.В.

С. Тоцкое

Содержание.

- Пояснительная записка.

- Нормативно-правовые документы.

- Цель и задачи программы.

- Обоснование значимости программы.

- Стратегия и механизмы достижения поставленных целей.

- Педагогические технологии и методы деятельности.

- Принципы работы музея.

- Основные виды деятельности музея.

- Сроки реализации программы.

- Перспективный план работы музея на 2015-2020 учебные годы.

- Ожидаемые результаты деятельности музея.

- Критерии оценки результатов реализации программы.

- Перспективы развития программы.

- Финансирование программы.

Эпиграфом деятельности музея являются слова В. Астафьева

"Память – это посох,

на который опирается человек

в своем жизненном пути".

1. Пояснительная записка.

###### Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое духовное и нравственное становление. А для этого молодой человек должен воспитываться на исторических, культурных традициях своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих предков.

###### События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

###### В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Деятельности музея дошкольного образования в создании системы патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения своей «малой Родины» в области политики, науки и культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает предпосылки для разработки комплекса мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего Отечества.

###### Организация деятельности музея опирается на законодательные акты, включающие вопросы нравственно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

2. Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от. 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12 2008 № 7-ФКФ).

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ.

3. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р.

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (проект)

5. Приказ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным и образовательным программам» № 1008  от 29.08.2013 г.

6. Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 10.01.2003 N 15-ФЗ.

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16  «О деятельности музеев образовательных учреждений»

9. Инструкция по учёту и хранению музейных фондов в музеях, работающих на общественных началах.

3. Цель программы

Интеграция основного и дополнительного образования детей, образовательно-воспитательная деятельность через поисково-собирательскую работу, повышение интереса обучающихся к изучению истории, воспитание у школьников патриотизма, толерантности, бережного отношения к историческому и культурному наследию родного края, удовлетворение потребности детей в самореализации.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать

следующие задачи:

- проведение поисковой, систематизирующей, научно-исследовательской работы по профилю музея (обучающая и развивающая деятельность);

- проведение экскурсионно-просветительской работы (обучающая деятельность);

- проведение пропагандистской работы в области гражданского, нравственного, патриотического воспитания (воспитательная деятельность);

- проведение работы по развитию творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности учащихся по направлениям работы музея (развивающая, творческая деятельность).

4. Обоснование значимости программы.

Программа учитывает опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития российского гражданского общества и государства, определяет основные пути поэтапного развития музея на научной основе.

Актуальность программы связана с необходимостью разработки эффективных педагогических технологий, направленных на привлечение интереса детей и молодежи, с одной стороны, к истории, культуре, традициям своей страны, а с другой – поисково-исследовательской деятельности, что соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.

В данной программе показано значение музейной педагогики как уникального средства для решения многих воспитательных и образовательных задач. В этой ситуации обращение к устойчивым, непреходящим ценностям, одной из которых является музей, становится вполне естественным. Новизна программы состоит в том, что она предлагает систему по патриотическому, гражданско-нравственному и историко-культурному воспитанию детей в разновозрастной группе во внеурочное время в условиях музейного пространства.

5. Стратегия и механизмы достижения поставленных целей.

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. Кроме того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и формулировать темы исследования, производить историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по использованию достигнутых результатов. В итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т.п.

А соприкасаясь с историей через межпоколенческую связь (традиционные встречи с ветеранами педагогического труда,   ВОВ, локальных войн, старожилами, почетными гражданами нашего района и т.д.),  результатом которой является сбор материалов для музея, оформление новых разделов экспозиции,  ребята понимают, что прошлое, настоящее и будущее неразрывны, мы – часть единого древа жизни.

Все вышеприведенные факты указывают на наличие опыта работы музея и возможности создания сетевого проекта, направленного на сохранение исторического наследия и   воспитания нравственной личности – Гражданина.

Но в последнее время возникает проблема,  как сделать краеведческую, исследовательско-поисковую работу в музее более интересной и привлекательной для современных детей. В связи, с чем становится актуальным использование современных инновационных технологий в данном направлении.

6. Педагогические технологии и методы деятельности

Педагогические технологии и методы деятельности, используемые в работе музея, позволяющие обучающимся овладеть комплексом познавательных, практических, оценочных умений, основами взаимодействия друг с другом, способностью самостоятельно приобретать новые научные знания, интегрировать их, а также приобрести социально-профессиональный опыт и способствовать нравственному и гражданскому самоопределению, следующие:

- традиционные технологии;

- технология проведения учебного занятия-игры;

- технология коллективных творческих дел;

- личностно-ориентированные технологии;

- технология дифференцированного обучения;

- технология исследовательского (проблемного) обучения;

- технология проектного обучения;

- технология индивидуализации обучения (адаптивная);

- информационно-коммуникативные технологии;

- метод проектов;

- групповой метод обучения;

- методика социально-профессиональных проб.

7. Принципы работы музея

Существующая практика музейного дела предполагает необходимость соблюдения в данном виде деятельности следующих принципов:

- Свобода выбора детьми направления своей деятельности в музее на основе своих интересов и потенциальных возможностей.

- Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором развития музея.

- Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, ветеранами педагогического труда.

- Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея.

- Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов.

- Систематическая связь с учебно-воспитательным процессом общеобразовательной школы.

- Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности музея.

- Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм внеурочной работы музейных уроков, лекций, семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи ветеранам, труженикам тыла и другим социальным категориям.

8. Основные виды деятельности музея

1. Поисковая деятельность.

2. Исследовательская деятельность учащихся.

3. Экскурсионно – просветительская деятельность.

4. Оформительская деятельность.

5. Методическая работа.

6. Объединения («Юный музеевед», «Музеевед»).

Организация поисковой деятельности:

- работа с архивными документами. Работа с периодической печатью,

сбор газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях ДДТ, села;

- встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за пределами села, района, области родного края;

- посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, фотографирование зданий и других исторических объектов.

- поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры;

- консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д.

- создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея;

- проведение экскурсионной работы в музее.

Исследовательская деятельность:

Написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов и участие в районных научно практических и краеведческих конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.п. на уровне района, области.

Экскурсионно-просветительская деятельность:

- проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию составленных литературных композиций;

- организация литературно-краеведческих конференций по  опубликованным в печати исследовательским работам учащихся школы;

- участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих чтениях, презентациях школьных музеев и т.п.;

- сотрудничество с районной газетой.

Оформительская деятельность:

- составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов;

- оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-раскладушек;

- оформление экспозиций, витрин для музея.

Методическая деятельность:

- создание книжек-буклетов, видео экскурсий по экспозициям,

материалам музея;

- разработка методических рекомендаций по работе музея;

- создание презентаций PowerPoint по материалам архива музея;

- разработка сценариев мероприятий, программ, викторин конкурсов,

методических рекомендаций.

Деятельность объединений:

- проведение на базе музея занятий объединений;

- использование материалов музея при проведении занятий;

- формирование на базе музея, фонда краеведческой литературы, наглядных и дидактических материалов для проведения занятий по истории Оренбургского края.

9. Сроки реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2015-2020 годов в три этапа:

I этап – подготовительный  2015-2016 годы.

II этап – основной  2016-2019 годы.

III этап – рефлексивный 2020 год.

На первом этапе предусматривается:

- формирование Совета музея (директор, заведующий музеем, председатель районного Совета ветеранов, спонсор и т.д.);

- создание актива музея, организация и порядок его обучения;

- анализ научной литературы и изучения опыта работы музеев района и области;

- анализ работы музея;

- создание нормативной базы музея;

- инвентаризация музейных экспонатов, создание книг учёта музейных экспонатов;

- организация работы с архивом;

- обновление стендов, смена экспозиций;

- разработка и проведение обзорных и тематических экскурсий;

- проработка организационных основ реализации программы;

- создание методической базы для наиболее эффективной работы с учениками в музее.

На втором этапе предполагается реализация основных мероприятий программы:

- приобретения нового оборудования (МТБ);

- реставрация экспонатов;

- обновление и документальное формирование разделов экспозиции;

- работа с музейными документами.

На третьем этапе  - анализ реализации мероприятий программы,

составление новой программы развития.

10. Перспективный план развития музея на 2015-2020 учебные годы.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная работа |  |  |  |
| 1 | Оформление Книги учета | В течение года | Заведующий музеем |
| 2 | Оформление учетных карточек и актов на новые поступления | В течение года | Заведующий музеем |
| 3 | Составить перспективный план работы музея на 2015-2020 уч. гг. | Сентябрь каждого года | Заведующий музеем |
| 4 | Изучение опыта работы виртуальных школьных музеев Оренбургской области | 2015 | Заведующий музеем |
| 5 | Изучение современных информационных технологий и применение их в работе музея | 2015 | Заведующий музеем |
| 6 | Разработка проекта «Виртуальный музей XXI века» | 2015-2017 | Заведующий музеем, специалист по информатике |
| 7 | Создание проектной группы и обучение учащихся проектной деятельности | 2015-2020 | Заведующий музеем |
| 8 | Создание школьного виртуального музея и включение его в единую локальную систему школы, перенос накопленной информации и материалов в Interhet на Web-caйте школы | 2017-2018 | Заведующий музеем, специалист по информатике |
| II. Научно-исследовательская и поисково-собирательная деятельность |  |  |  |
| 1 | Продолжить сбор: а) материала об истории села; б) документов, подтверждающих значительные события в жизни ДДТ, педагогов; в) воспоминаний, личных документов, публикаций о ДДТ; г) материалов о земляках, оставивших свой след в жизни села, района, области, страны; д) сбор экспонатов, старой атрибутики школьной жизни и уходящих реквизитов; е) презентации, видеоинтервью, фоторепортажи о выдающихся земляках; ж) видео и фотолетопись значительных событий ДДТ; з) изучение литературно-исторических источников и периодической печати по истории края и тематическим разделам музея; к) сбор фотодокументального и вещественного материала для пополнения фондов музея. | Ежегодно | Заведующий музеем, актив музея |
| 2 | Организация поиска участников «горячих точек» и ветеранов ВОВ, оставивших свой след в истории края и страны через областные военные комиссариаты, СМИ, Интернет. | Постоянно | Заведующий музеем, актив музея |
| 3 | Продолжить сбор информации о директорах ДДТ для оформления материала в разделе «История ДДТ» | Ежегодно | Заведующий музеем, актив музея |
| 5 | Обобщить итоги работы музея ДДТ к 35-летию со дня создания | 2019 г. | Заведующий музеем, актив музея |
| 6 | Создание электронной картотеки |  | Заведующий музеем |
| III. Пропагандистская работа |  |  |  |
| 1 | Участие в организации и проведении праздников: - День музеев; - День рождение музея ДДТ; - День пожилого человека; - День Защитника Отечества; - День Победы; - День села; - День района. | Ежегодно | Заведующий музеем, организатор, актив музея |
| 2 | Участие в районной и областной научно-практической конференциях учащихся | Ежегодно | Заведующий музеем, учащиеся |
| 3 | Практиковать написание заметок в местные органы печати о поисковой работе по изучению истории создания и развития ДДТ | Ежегодно | Заведующий музеем, актив музея |
| 4 | Организация презентации интерактивного музея ДДТ | 2017 | Заведующий музеем, актив музея |
| 5 | Создание информационных буклетов о музее ДДТ | 2016 - 2019 | Заведующий музеем, актив музея |
| IV. Организационно-оформительская деятельность |  |  |  |
| 1 | Создание экспозиции детской организации с пионерской и комсомольской атрибутикой | 2016 | Заведующий музеем, |
| 2 | Создание электронных экспозиций, интерактивного экспозиционно-выставочного материала | 2016-2019 | Заведующий музеем, актив музея |
| 3 | Реставрация экспонатов музея | По мере необходимости | Заведующий музеем, актив музея |
| 4 | Продолжать оформление альбомов, стендов | Постоянно | Заведующий музеем, актив музея |
| 5 | Реставрация стендов | По мере необходимости | Заведующий музеем, актив музея |
| 6 | Создание брошюр-аннотаций к каждому стенду в письменном и электронном варианте. | 2016-2019 | Заведующий музеем, актив музея |
| V. Экскурсионно-массовая деятельность |  |  |  |
| 1 | Разработать содержание экскурсий по разделам музея ДДТ | 2016-2019 | Заведующий музеем, актив музея |
| 2 | Проведение тематических и обзорных экскурсий на базе музея ДДТ | В течение года | Заведующий музеем, актив музея |
| 3 | Участие в областной краеведческой конференции с использованием материалов музея ДДТ | Ежегодно | Заведующий музеем, кружковцы |
| 4 | Создание виртуальных экскурсий | 2016-2019 | Заведующий музеем, кружковцы |
| VI. Материально-техническая база |  |  |  |
| 1 | Приобретение стендовых щитов и витрин в соответствии с тематикой экспозиций и современными технологиями | 2017-2019 | Директор, заведующая хозяйством |
| 2 | Подведение подсветки к стендовым щитам и витринам | 2017-2019 | Директор, заведующая хозяйством |
| 3 | Текущий ремонт музея | 2017-2019 | Директор, заведующая хозяйством |
| 4 | Приобретение мультимедийной установки и выход в Interhet | 2017-2019 | Директор, заведующая хозяйством |

11. Ожидаемые результаты деятельности музея

Результаты деятельности музея формулируются исходя из цели и задач.

В образовательной сфере – приобретение учащимися глубоких знаний по истории родного края, России и всеобщей истории. Приобретение умений свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах связывать эти факты с историей России в целом.

В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории России и родного края, гордости за её прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими её свободу и независимость, достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории России.

В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и навыков по профилю музея – выработка этих умений. Обучение организации и проведению экскурсий в музее, проведение мероприятий по профилю музея (выставки, конкурсы, экскурсии, семинары, конкурсы, конференции). Развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих работ по профилю музея (макеты, создание сайта «Виртуальный музей). Формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников как полноправных и активных граждан России.

12. Критерии оценки результатов реализации программы.

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью разнообразных методов:

- собеседования с учащимися;

- наблюдения;

- анкетирования;

- метода самооценки;

- ведение «Книги отзывов»;

- систематические публикации материалов в газетах;

- конкурсы, конференции, семинары;

- статистика просмотров сайта «Виртуальный музей»;

- творческие отчеты.

13. Перспективы развития программы.

В дальнейшей работе музея планируется:

1. Расширять экспозиции.

2. Создание сайта музея ДДТ.

3. Использование электронного формата даст возможность делать выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными, позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей.

4. Проводить выездные экспозиционные выставки в школы района, села;

5. Наладить более тесное сотрудничество с государственными музеями, архивами и профильными общественными организациями.

6. Продолжать поисковую деятельность.

7. Выпустить методическое пособие по разработке музейных экскурсий.

14. Смета программы

| № п/п | Наименование | Цена (руб.) | Количество (шт.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт помещения | 50 000 | 1 | 50 000 |
| 2 | Витрины вертикального обзора 1030х500х2000 | 15 430 | 5 | 77 150 |
| 3 | Витрины горизонтального обзора 880х680х1000 | 15 450 | 1 | 15 450 |
| 4 | Витрины горизонтального обзора 880х680х1000 | 17 600 | 1 | 17 600 |
| 5 | Стенды (планшет, пробка, стекло-раздвижка) 1200х25х800 | 7 130 | 1 | 7 130 |
| 6 | Видеокамера | 27 000 | 1 | 27 000 |
| 7 | Фотоаппарат | 6 000 | 1 | 6 000 |
| 8 | Диктофон | 2 000 | 1 | 2 000 |
| 9 | принтер | 8 000 | 1 | 8 000 |
| 10 | сканер |  | 1 |  |
| 11 | Диски cd-rw dvd - rw | 18 30 | 15 10 | 270 300 |
| 12 | Фотоальбом | 750 | 20 | 15 000 |
| 13 | Фотобумага | 350 | 6 | 2 100 |
| 14 | Ватман | 20 | 8 | 160 |
| 15 | Белый картон | 5 | 12 | 60 |
| 16 | Канцелярские товары | 2 000 |  | 2 000 |
| 17 | Издание методической литературы | 50 | 15 | 750 |
| 18 | Издание буклетов | 100 | 50 | 5 000 |
| 19 | Издание пригласительных билетов | 100 | 50 | 5 000 |
| 20 | Шкафы для хранения экспонатов | 10 000 | 2 | 20 000 |
|  | Итого: | 162 033 | 202 | 260 970 |